**初心者(N/G)クラス　引継ぎ資料**

作成：梶原裕希

2018年4月4日

1. **概要**

・パートの仕事内容

　　併設大会N/Gクラス(初心者、日光市民及びグループ向けクラス)の開催、運営

・スケジュール

・事前準備

　　N/Gクラスの開催日程決定

　　N/Gクラスコース作成(協議)

　　地域の方々への周知資料作成、完走賞作製

・他パートとの連携事項

　　競責 本大会競技との兼ね合いを確認

　　併設大会責任者 開催要項の相談

　　渉外 日光市を通じた地域の方々へ開催周知

　　会場 自転車置き場の確認

　　受付 N/Gクラス受付の場所の提供依頼、おつり・貸しコンパスの共有

・当日人員

　　ミドル午前/午後 1人(チーフのみ)

　　(今年はリレー競技への影響を避けるため、ミドルの日のみ開催。翌日は他パートへ編入)

・当日のタイムスケジュール

　　8:00~9:00 設置／業務確認

　　9:00 受付開始

　　9:00~11:30 受付

　　9:30~13:00 競技

　　13:00 スタート閉鎖

　　14:00 フィニッシュ閉鎖

　　14:00~15:00 撤収／片付け

1. 事前準備について

今回は、リレーにおいて会場周辺の全域を使用する予定だったので、初心者クラスはミドルの日の土曜日のみ開催することに決定しました。本大会競技の情報が含まれたため、コースは競責に依頼して、作成してもらいました。また、別会場での開催(3年前の日光)は、参加者がOBOGの子供であったり、運営が複雑化したりすることを考慮して見送りました。

宣伝として、簡単なチラシを作成し、渉外にお願いして周辺住民の方に回覧板で配付してもらいました。時間の都合で矢板市から矢板市生涯学習課や地域の小学校にチラシを配布することは出来ませんでした。３～４か月前の早い段階であれば、スポ小や町内会にも宣伝できる(2013年度引き継ぎ資料より)らしいので、次回からはそこまでフォローしてもらえると嬉しいです。(「初心者ビラ」フォルダに見本あり)　結局は宣伝次第なので。

完走賞は、大会ロゴを使用したため事前にメーリスで確認を行いました。ポロライドカメラがあれば写真をプレゼントしても良いかもしれません。

1. 当日の業務について

設置/業務確認(8:00~9:00)

・フラッグとパンチ器具の設置(同時に、コース中に障害がないか最終確認)

・受付の設置

(パンチ器具への番号振りと、ペナチェック用CC作成は前日に終了。)

時間が余ったため、会場設営を手伝いました。開始10分前には受付に戻っていれば良いです。

受付(9:00~14:00)

参加希望者は、8人であり、その半分が事前申し込みを行っていない経験者でした。事前申し込み者以外からは一チーム(一地図)当たり500円の参加費をもらい、また、コンパスをレンタルした時は、破損の場合2000円請求することを予め確認してリストに名前を記入してもらいました。

多くの人がすぐにスタートや初心者説明を希望し、また、9時～10時の間が最も混みました。選手権クラスが開始して以降は全く参加者が居ないので、12時で切り上げて良かったかもしれません。

スタート/フィニッシュ(9:00~14:00)

競技への影響を鑑みて、受付と、スタート兼ゴールを離したため、計時が面倒でした。

特に、競技時間は60分でしたが、経験者も初心者クラスだからといって帰還報告を怠りがちだったので注意するべきでした。(さすがに未帰還ではないだろうとは思ったが。)　今回の地図には翌日の競技エリアが記載されていたので、地図は学生参加者に流れないよう、必ず持ち帰ってもらうように念押ししました。

フィニッシュ閉鎖・片づけ（14:00~14:30）

　参加者全員の帰還を確認後、フラッグとパンチ器具の回収と、備品の確認を行いました。

1. 使用資材

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 必要資材 | 個数 |  | 備考 |
|  | 地図(チェック欄付き) | 20 | 個 | 本大会競責にコース作製依頼 |
|  | 地図ビニ | チャック付き |
|  | CC | 山川ハウスより |
|  | 完走賞 | 20 | 枚 | A5サイズ、前日印刷  実行委員長印を押す |
|  | フラッグ | 10 | 個 | 競技関係と連携 |
|  | アナログパンチ | 山川ハウスより |
|  | 貸しコンパス | 20 | 個 | 受付と連携 |
|  | コンパス貸し出しリスト | 1 |  |
|  | おつり |  | 枚 |
|  | 当日申込み用紙 | 3 | 枚 | 名前と帰還チェックは必要 |
|  | 初心者説明用資料 | 15 | 枚 | 「IC2006初説資料」をそのまま使用 |
|  | ~~計時用時計~~ | 1 | 個 | 個人の時計を使用。 |
|  | ~~記念品~~ |  |  | 余りませんでした。 |
|  | ~~立て看板~~ | ~~1~~ | ~~枚~~ | 紙で事足りました。 |