**N/Gクラス　パートマニュアル**

作成 :　梶原裕希

1. **概要**

・パートの仕事内容

併設大会N/Gクラス（初心者及び日光市民向けクラス）の開催、運営

・必要人員

3月10 (土)　ミドル午前/午後　2~3人程度（チーフ含む）

(リレーの日は開催しないため、他パートへ編入)

・タイムスケジュール(予定)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時刻 | 内容 | 時刻 | 内容 |
| 8:00 | 設置／  業務確認 | 12:00 | 受付／競技 |
|  |  |
| 9:00 | 受付／競技 | 13:00 |
|  |  |
| 10:00 | 14:00 | フィニッシュ閉鎖  ／片づけ |
|  |  |  |
| 11:00 | 15:00 |  |
|  |  |  |

受付/競技の時間は4~5時間の予定。

・事前準備

本大会競責とのコース検討

地域の方々への周知資料作成

本大会コース確定後、N/Gクラスコース作成

初心者説明資料改定

・他パートとの連携事項

競責　ミドル競技とN/Gクラスの兼ね合いを最終確認してもらう

渉外　日光市を通じた地域の方々へ開催周知

会場　自転車置き場の確認

受付　N/Gクラス受付の場所の提供依頼

・外注必要資材

地図

1. **当日の仕事**

**設置/業務確認(8:00~9:00)**

**・**ペナチェック用CC作成

　・フラッグとパンチ器具の設置(同時に、コース中に障害がないか最終確認)

　・受付の設置

**受付(9:00~14:00)**

参加希望者は、受付内にあるN/Gクラス受付まで来てもらう（事前申込者も同様）。受付は、スタートとゴールも兼ねる予定。

参加者は、個人または、グループでエントリー可。事前申し込み者以外からは、一チーム当たり500円の参加費をもらう。また、コンパスのレンタルを希望する場合は、保証金2000円も預かる。(コンパス返却と同時に返金)。初心者説明を希望するか確認する。

その後、スタート時刻を決めてもらう。運動できる格好で、スタート時刻の10分前までに受付へ来てもらう。その際、競技に関する諸注意を行う。（希望を汲んで柔軟に対応。）

**スタート/フィニッシュ(9:00~14:00)**

1,　10分前に受付に来てもらったら、受付で地図とコントロールカード（CC）を渡す。

2, 簡単なオリエンテーリングの競技説明を行う。

例： 地図に表記されている△（スタート）から、○の中心(コントロール)へ数字の順番通りに全て回り、最後に◎（ゴール）に向かいます。スタートしてからゴールするまでの時間を競います。

各コントロールには白とオレンジの目印(フラッグ)と穴あけパンチ(パンチ器具)が設置してあります。配付したコントロールカードの、コントロール番号と対応した欄にパンチ器具で穴をあけてください。誤った欄に穴を空けた場合には、予備欄に穴をあけてください。

立ち入り禁止区域についても説明。

3, 必ず競技時間の説明を行った後、時間を確認し、スタート

競技時間は60分の予定。競技時間を超えそうな場合や、途中で競技をやめる場合には、必ず受付へ来てもらう。帰還が確認できない場合は、捜索の対象になることも確認。

4, スタート後、完走賞に名前の記入を行う

5, ゴール後は、ペナチェックを行い、完走賞に記録を記入して渡す

　コンパス貸し出し時は、返金を行う。また、地図は学生参加者に流れないよう、必ず持ち帰ってもらう。（翌日の競技エリアが含まれるため）

**フィニッシュ閉鎖・片づけ（14:00~14:30）**

　参加者全員の帰還を確認後、フラッグとパンチ器具の回収を行う。備品の確認。

1. **初心者説明**

参加者が希望する場合は、初心者説明を行う。

初心者説明用資料は別途資料を作成。

・地図の見方(地図の色と記号、磁北線)

・立ち入り禁止区域

・正置の方法

1. **必要資材リスト**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 必要資材 | 個数 |  | 備考 |
|  | 地図 | 25 | 個 |  |
|  | 地図ビニ |  |
|  | CC |  |
|  | ゴム紐 |  |
|  | 完走賞 | 25 | 枚 |  |
|  | フラッグ | 12 | 個 |  |
|  | アナログパンチ |  |
|  | エントリーリスト | 1 | 枚 | 事前予約者用 |
|  | 貸しコンパス | 15 | 個 |  |
|  | コンパス貸し出しリスト | 1 | 枚 |  |
|  | スタートリスト | 2 | 枚 | 事前予約者＋当日参加者用 |
|  | 当日申込み用紙 | 2 | 枚 |  |
|  | 電波時計 | 1 | 個 | 個人の時計でも良い |
|  | 初心者説明用資料 | 5 | 枚 | 必要なら持って行ってもらう |
|  | 記念品 | 25 | 個 | A5サイズの賞状を検討 |
|  | おつり |  |  | 受付との連携でも可 |