## メンバー 業務内容
メンバー一覧 |  | 業務進捗一覧
パート名 | N/Gクラス | 日付 | 業務内容 | 所要時間目安 | 必要人数 | 進捗 | 備考欄
パートチーフ | 梶原裕希 | 例：2018/2/27 | 立て看板を作成する | 1時間 | 3人 | 未済 | 期日2/28
サブパートチーフ |  | 2018/1/14 | 資材を申請する | - | - | 済 | 期日1/14
パートメンバー |  | 2018/2/3 | ミドルリレー競技との兼ね合いを確認する | - | - | 済 | ミドルの日のみ実施に決定
|  | 2018/2/9 | コースを作成する | 3時間 | 2人以上 | 未済
|  | 2018/2/9 | 参加賞を用意する | 2時間 | 2人 | 未済 | A5サイズの賞状の作成
|  | 2018/2/9 | 周辺住民の方に広報する | - | - | 未済
|  | 2018/2/9 | 事前申し込みのシステムを作る | 3時間 | 2人 | 未済
|  | 2018/2/9 | N/Gクラス受付の場所の提供依頼をする | - | - | 未済

## 2週間前準備
|  |  | 一日目 | [5 empty] | 二日目 | [5 empty] | 所要時間目安 | 必要人数 | 進捗状況 | 備考欄
|  | 業務内容 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00
例 | N/Gクラス | 会場内看板作成×5枚 | [12 empty] | 180分 | 3人 | 未済 | 期日1/10
梶原裕希
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1週間前準備
|  |  | 一日目 | [5 empty] | 二日目 | [5 empty] | 所要時間目安 | 必要人数 | 進捗状況 | 備考欄
|  | 業務内容 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00
例 | N/Gクラス | 会場内看板作成×5枚 | [12 empty] | 180分 | 3人 | 未済 | 期日1/10
梶原裕希
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 大会前日以降
|  |  | 大会前日 | [5 empty] | 大会一日目 | [5 empty] | 大会二日目 | [5 empty] | 大会後日 | [5 empty] | 所要時間目安 | 必要人数 | 進捗状況 | 備考欄
|  | 業務内容 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00
例 | N/Gクラス | 会場内看板作成×5枚 | [24 empty] | 180分 | 3人 | 未済 | 期日1/10
梶原裕希
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0