## 資材リスト（パート）
資材リスト（各責任者用テンプレ）
| 担当者 | パート | 必要資材 | 個数・量 | 用途 | 使用期間 | 調達担当 | 調達先 | 調達期限 | 調達状況 | 備考等
記入例 | 佐藤 | 競技 | 赤白ストリーマー | ２００m | 競技会場内レーン作成、最終コントロール～ゴール、ビジュアル誘導 | スプリント | 資材 | 山川さん | 前日
| じゃが | 受付 | ネームタグ | １００個 | 防寒具等輸送用 | スプリント・ロング | じゃが | 購入 | ２週間前準備
| 中澤 | スタート | 電波時計 | 3個 | ミドルで設置 | スプリント | 資材 | 外部レンタル | １週間前準備 |  | アマゾンの購入サイト
|  | N/G | N/Gクラス地図 | 25 | 競技用 |  | 資材 | 山川さん | 前日
|  | N/G | A4地図ビニ(チャック付き) | 25 | 競技用 |  | 資材 | 購入 | 前日 |  | チャック付きでなくても良い
|  | N/G | CC | 25 | 競技用 |  | 資材 | 購入 | 前日
|  | N/G | ゴム紐 | 25 | 競技用 |  | 資材 | 購入 | 前日
|  | N/G | フラッグ | 15 | 競技用 |  | 資材 | 山川さん | 前日
|  | N/G | アナログパンチ | 15 | 競技用 |  | 資材 | 外部レンタル | 前日
|  | N/G | 完走賞 | 25 | 完走賞 |  | N/G | 購入 | ２週間前準備
|  | N/G | エントリーリスト | 1 |  |  | N/G | 作成 | ２週間前準備 |  | 事前エントリー確認後、作製
|  | N/G | 貸しコンパス | 15 |  |  | 資材 | 外部レンタル | 前日
|  | N/G | コンパス貸し出しリスト | 1 |  |  | N/G | 作成 | ２週間前準備
|  | N/G | スタートリスト | 2 |  |  | N/G | 作成 | ２週間前準備
|  | N/G | 当日申込み用紙 | 2 |  |  | N/G | 作成 | ２週間前準備
|  | N/G | 初心者説明用資料 | 5 | 説明用テンプレ(A4用紙) |  | N/G | 作成 | ２週間前準備
|  | N/G | 計時用時計 | 1 |  |  | N/G | 外部レンタル | 前日
|  | N/G | 記念品 | 備考参照 |  |  | N/G | 商品担当 | 前日 |  | 商品に余ったら頂きたいです
|  | N/G | おつり | 備考参照 | 返金用 |  | N/G | 会計 | 前日 |  | ほとんど必要ないと思うので、受付とやりくりでも良いです
Note on L3: 自由欄。なお、特に商品の指定がある場合などは、そのリンク先等を記載してください。